## 2БКТП-400.6.0,4 кВ
Расчет на выполнение комплекса СМР, ПНР 2КТПН-400/6/0,4 кВ и КЛ-10 кВ по адресу: Московская облсть, Одинцовский район, | [8 empty] | на алюм. кабеле
[5 empty] | Общая стоимость, рублей, в т.ч.: |  |  | 6631520 | 6393320
[6 empty] | Стоимость МТР, рублей |  | 4875520
[6 empty] | Стоимость работ, рублей |  | 1756000
[5 empty] | Общий срок реализации проекта, кал.дней |  |  | 65
[5 empty] | Срок поставки МТР, кал.дней |  |  | 45
[7 empty] | Консалтинг | 40
[5 empty] | Срок выполнения работ, раб.дней |  |  | 20
[5 empty] | Трудозатраты, чел.час |  |  | 1280
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб |  | Расчет стоимости ЭНЕРГОТРЕСТ, руб
|  |  |  | Цена об-ния, МТР | Цена работ | Стоимость об-ния, МТР | Стоимость работ | Всего
Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Консалтинг | [5 empty] | 625000 | 625000
1.1 | Разработка проектной документации ПИР | усл | 1 |  | 195000 |  | 195000 | 195000
1.2 | Согласование проектной документации в Ростехнадзоре | усл | 1 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
1.3 | Согласование проектной документации в МОЭСК, МКС | усл | 1 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
1.4 | Сдача электрохозяйства с получением положительного заключения в Ростехнадзоре | усл | 1 |  | 300000 |  | 300000 | 300000
1.5 | Подготовка исполнительной документации по СМР, ЭМР, ПНР | усл | 1 |  | 30000 |  | 30000 | 30000
1.6 | Геодезическая съёмка с исполнительной схемой | усл | 2 |  | 30000 |  | 60000 | 60000
2 | СМР 2БРТП 400/6/0,4кВ с кабельными вводами ВН, НН |  |  |  |  | 4875520 | 839000 | 5714520
2.1 | Планировка с установкой блоков ФБС | шт. | 23 | 7500 | 5000 | 172500 | 115000 | 287500
2.2 | Монтаж верхних блоков на подготовленное основание (строительная, электротехническая связь) | компл. | 1 | 3750000 | 480000 | 3750000 | 480000 | 4230000
2.3 | Такелажные работы, монтаж, ошиновка трансформатора силового ТМГ-400/6/0,4 | шт. | 2 | 260000 | 45000 | 520000 | 90000 | 610000
2.4 | Монтаж заземления | контур | 1 | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | 32000
2.5 | Перекладка силовой кабеля в земля ААШв-6 (АСБ) 3х95 | м. | 20 | 776 | 1550 | 15520 | 31000 | 46520 | алюминий 4х185
2.5 | Перекладка силовой кабеля в земля 0,4 кВ ВБбШвнг-LS 4*120 (по две кабельной линии с каждой секции шин). | м. | 120 | 3250 | 1550 | 390000 | 186000 | 576000 | 1265 | 151800 | 238200
2.6 | Монтаж кабельных соединительных муфт | шт. | 2 | 7000 | 6000 | 14000 | 12000 | 26000
2.7 | Монтаж кабельных концевых муфт | шт. | 4 | 6000 | 5000 | 24000 | 20000 | 44000
2.8 | Спецтехника | смена | 5 | 30000 |  | 150000 | 0 | 150000
3 | ПНР, лабораторные испытания 2БРТП | [5 empty] | 292000 | 292000
3.1 | Испытание силового трансформатора | шт. | 2 |  | 30000 |  | 60000 | 60000
3.2 | Проверка меж блочных, меж панельных электрических, сигнальных связей | комплекс | 1 |  | 25000 |  | 25000 | 25000
3.3 | Испытание ячейки КСО | линия | 2 |  | 20000 |  | 40000 | 40000
3.4 | Испытание кабельных линий 6 кВ | линия | 2 |  | 15000 |  | 30000 | 30000
3.5 | Фазировка кабельных линий | линия | 2 |  | 3500 |  | 7000 | 7000
3.6 | Измерение сопротивление изоляции силовых шин 1,2 (С.Ш.) | компл. | 2 |  | 1500 |  | 3000 | 3000
3.7 | Испытание автоматических выключателей | компл. | 22 |  | 3500 |  | 77000 | 77000
3.8 | Проверка, наладка АВР | компл. | 1 |  | 30000 |  | 30000 | 30000
3.9 | Технический отчет (техническая документация) | компл. | 1 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА, включая: | 6631520
| Материалы | 4875520
| Субкооперация, расходные статьи | 0
| Рентабельность Энерготрест, руб | 1756000
| Рентабельность Энерготрест, % | 0.2648
| Трудоемкость Энерготрест, руб/день | 27015.3846
| Расходные статьи, включая: | 0
Аренда/привлечение авто-, технологической техники
Временные здания и сооружения
ПНР
* Стоимость официальных согласований — заказчик оплачивает отдельно по счетам

## КЛ-6 кВ
Расчет на выполнение комплекса работпо прокладке линии 2КЛ-6 кВ от разъединителя ВЛ-6 кВ до вновь строящейся 2КТПН-400/6/0,4 кВ. по адресу: Московская облсть, Одинцовский район
[5 empty] | Общая стоимость, рублей, в т.ч.: |  |  | 1559810
[6 empty] | Стоимость МТР, рублей |  | 726010
[6 empty] | Стоимость работ, рублей |  | 833800
[5 empty] | Общий срок реализации проекта, кал.дней |  |  | 60
[5 empty] | Срок поставки МТР, кал.дней |  |  | 45
[5 empty] | Срок выполнения работ, раб.дней |  |  | 15
[5 empty] | Трудозатраты, чел.час |  |  | 960
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб |  | Расчет стоимости ЭНЕРГОТРЕСТ, руб
|  |  |  | Цена об-ния, МТР | Цена работ | Стоимость об-ния, МТР | Стоимость работ | Всего
Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Консалтинг | [5 empty] | 230000 | 230000
1.1 | Разработка проектной документации ПИР | усл | 1 |  | 50000 |  | 50000 | 50000
1.2 | Услуги МОСГЕОРЕСТа (запрос геоподосновы, вызов на место, сдача готовой работы физики и эл. вариант) | усл | 1 |  | 70000 |  | 70000 | 70000
1.3 | Согласование проектной документации в МОЭСК, МКС | усл | 1 |  | 20000 |  | 20000 | 20000
1.5 | Подготовка исполнительной документации по СМР, ЭМР, ПНР | усл | 1 |  | 30000 |  | 30000 | 30000
1.6 | Геодезическая съёмка с исполнительной схемой | усл | 2 |  | 30000 |  | 60000 | 60000
2 | СМР на прокладку двух кабельных линий в земле от ВЛ-6 кВ до вновь строящейся 2БКТП- 400/6/0,4 |  |  |  |  | 726010 | 543800 | 1269810
2.1 | Выемка гунта | м3. | 108 |  | 300 | 0 | 32400 | 32400
2.2 | Подготовка подушки из песочного основания | м3. | 15 | 800 | 200 | 12000 | 3000 | 15000
2.3 | Укладка закладных труб д=225 | м.п | 50 | 100 |  | 5000 | 0 | 5000
2.4 | Прокладка силового кабеля ААШв-6 (АСБ) 3х95 | м. | 600 | 776 | 750 | 465600 | 450000 | 915600
2.5 | Монтаж кабельных соединительных муфт | шт. | 2 | 7000 | 6000 |  | 12000 | 12000
2.6 | Монтаж кабельных концевых муфт | шт. | 4 | 6000 | 5000 |  | 20000 | 20000
2.7 | Верхняя подушка из песочного оснавания | м3. | 15 | 800 | 200 | 12000 | 3000 | 15000
2.8 | Укладка плитки ПЗК | шт. | 970 | 53 |  | 51410 | 0 | 51410
2.9 | Обратная засыпка траншет | м3. | 78 |  | 300 | 0 | 23400 | 23400
2.10 | Спецтехника | смена | 10 | 18000 |  | 180000 | 0 | 180000
3 | Лабораторные испытания 2 КЛ-6 кВ | [5 empty] | 60000 | 60000
3.1 | Испытание силового кабеля 10 кВ | линии | 4 |  | 15000 |  | 60000 | 60000
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА, включая: | 1559810
| Материалы | 726010
| Субкооперация, расходные статьи | 0
| Рентабельность Энерготрест, руб | 833800
| Рентабельность Энерготрест, % | 0.53455
| Трудоемкость Энерготрест, руб/день | 13896.6667
| Расходные статьи, включая: | 0
Аренда/привлечение авто-, технологической техники
Временные здания и сооружения
ПНР
* Стоимость официальных согласований — заказчик оплачивает отдельно по счетам

## аналитика (hidden)
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА: | Контакт от ГК ООО «Гарант групп» | г. Москва, ул. Дербеневская, д,1
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: | Выполнение комплекса технологических и организационных работ в рамках выноса электрических сетей | Ананий Сергей AnaniySV@garant-grupp.ru | технико-коммерческий специалист департамента технологических присоединений ГК ООО «Гарант групп» +7 (495) 268-04-59
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: | 29653750 | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: | до 6 месяцев
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА: | Заказчик: ООО «СИТИ КОНСТРАКШЕН» | Объект: | жилой комплекс с подземной автостоянкой
Адрес объекта: | Москва г., Большой Ордынский переулок, вл.4 | Необходимая мощность: | 928 кВт
Уровень напряжения: | 6 кВ | Категория надежности: | II
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ от ГК ООО «Гарант групп» | СТОИМОСТЬ от ГК ООО "ЭНЕРГОТРЕСТ"
I | Поставка электротехнического оборудования | 22191250 |  | 3892000
II | Исходно-разрешительная документация | 300000
III | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | 5622500
IV | Документальное сопровождение окончания процесса технологического присоединения | 1540000
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: | 29653750
Анализ КП № 655-К от 23 января 2019г. от ГК ООО «Гарант групп»
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ от ГК ООО «Гарант групп» | СТОИМОСТЬ на 4-й кв. 2018г.
I | Поставка электротехнического оборудования
1 | Организация встраиваемой ТП в составе (оборудование МКС): - трансформатор силовой ATSE 250 кВА, 6/0,4 кВ, схема соединения обмоток - D/Y^11 - 2 шт. - распределительное устройство РУВН-6 кВ: RM6 типа NE-IDI - 2 шт., плата телемеханики - 3 шт., контакты 2 но + 2 нз функции I - 4 шт.; RM6 типа NE-IIII - 2 шт., УТКЗ - 6 шт., мотор редуктор функции I - 6 шт., плата телемеханики - 6 шт., контакты 2 но + 2 нз функции I - 8 шт. - распределительное устройство РУНН-0,4 кВ: РУ 0,4 кВ-10-1250-1250 - 1 компл. - АВР 6-20 кВ - 1 шт. - ШПСН - 2 шт. - ЩТЗТ - 2 шт. - ЩТМ - 1 шт. - ITR-3 - 2 шт. - кабельные перемычки РУВН и РУНН - компл. - заземляющее устройство (внешний и внутренний контур) - 1 компл. - адаптер изоляционный T-образный RICS-5133 - 8 компл. - светильник настенный со светодиодной лампой - 20 шт. - розетка с заземляющим контактом - 2 шт. - выключатель поворотный двухполюсный - 4 шт. - электроконвектор КЭ - 1 - 2 шт. - расходные, крепежные, изоляционные детали (согласно проектной документации) | 9885000
| Организация встраиваемой ТП в составе (оборудование абонента): - трансформатор силовой ATSE 1000 кВА, 6/0,4 кВ, схема соединения обмоток - D/Y^11 - 2 шт. - распределительное устройство РУВН-6 кВ: RM6 типа NE-IDI VIP 400 - 2 шт., независимый расцепитель - 2 шт.; КСО ИТН - 2 шт. - ЯСН - 3 шт. - ЩТЗТ - 2 шт. - ШУ 2Т - 2 шт. - ITR-3 - 1 шт. - кабельные перемычки РУВН и РУНН (без учета КЛ для ГРЩ) - компл. - заземляющее устройство (внутренний контур) - 1 компл. - светильник настенный со светодиодной лампой - 10 шт. - розетка с заземляющим контактом - 2 шт. - выключатель поворотный двухполюсный - 3 шт. - электроконвектор КЭ - 1 - 1 шт. - расходные, крепежные, изоляционные детали (согласно проектной документации) | 6985000
| Организация встраиваемой ТП в составе (оборудование абонента): - распределительное устройство РУНН-0,4 кВ: ГРЩ 2500 (АВВ) (аппараты, корпус АВВ, шины медные) -1 компл. - кабельные перемычки РУНН (трансформатор 1000 кВА (луч 4, луч Б) - ГРЩ (секция 1 и секция 2)) -компл. | 4415000
2 | Организация участков КЛ 10 (0,4) кВ от точек врезки до новой ТП: - кабель силовой марки АПвПуг 3х(1х120/35)(суммарная длина кабеля « 676 м) - кабель силовой марки АПвБШп(г) 4х95 (суммарная длина кабеля « 257 м) - песок - 33,32 м куб. - концевые термоусаживаемые муфты POLT 12D/1X0-L10D - 4 компл. - муфты соединительные СПтп10-70/120 - 4 компл. - концевые термоусаживаемые муфты 4КВтп-МКС-70/120 - 4 шт. - муфты соединительные 4Стп-МКС 150/240 - 4 шт. - закладные детали для устройства пересечений с существующими инженерными коммуникациями (труба ПНД d160 « 232 м («Эколайн Мультипро» с индексом МКС), уплотнители кабельных проходов УКПт - 44 шт., заглушки для резервных труб ПКП-2 - 18 шт.) - асфальтобетон мелкозернистый - 2,79 м куб. - асфальтобетон крупнозернистый - 2,28 м куб. - бетон В 7,5 - 4,57 м куб. | 906250
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЭТАПА: |  | 22191250
II | Исходно-разрешительная документация
1 | Оформление исходно-разрешительной документации для проведения земляных работ при прокладке кабельных линий: - открытие ордера объединения административно-технических инспекций г. Москвы (ОАТИ) на производство земляных работ по разработке кабельной траншеи - разработка проекта производства работ (ППР) и согласование плана-графика по прокладке кабельных линий | 300000
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЭТАПА: |  | 300000
III | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
1 | Выполнение комплекса электромонтажных работ для нового строительства: - земляные работы по разработке траншеи под прокладку кабельной линии (52,2+21,6 м) - устройство песчаной подушки - укладка закладных деталей в местах пересечения кабельной трассы с существующими инженерными коммуникациями - прокладка кабеля марки АПвПуг 3х(1х120/35), АПвБШп(г) 4х95 - монтаж муфт концевых и соединительных - выполнение благоустройства в местах разработки кабельной траншеи - доставка материалов и оборудования на объект | 1062500
| Устройство ТП: - сооружение РУВН 6 кВ встроенной ТП - организация кабельных вводов от РУВН 6 кВ до силовых трансформаторов - установка силовых трансформаторов aTSE 1000 кВА, 6/0,4 кВ - 2 шт., aTSE 250 кВА, 6/0,4 кВ - 2 шт. - сооружение РУНН 0,4 кВ встроенной ТП: монтаж ГРЩ 2500, монтаж РУ 0,4 кВ-10-1250-1250 - монтаж кабельных перемычек ВН, НН - организация учета - организация контура заземления (внешнего и внутреннего) | 2640000
| - сооружение РУНН 0,4 кВ встроенной ТП: монтаж ГРЩ 2500, монтаж РУ 0,4 кВ-10-1250-1250 - монтаж кабельных перемычек НН (трансформатор 1000 кВА (луч 4, луч Б) - ГРЩ (секция 1 и секция 2)) | 350000
2 | Пусконаладочные работы: - наладка устройств релейной защиты и автоматики, цепей вторичной коммутации во вновь сооружаемой ТП - измерение сопротивления изоляции кабельных линий - фазировка ЛЭП - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами - электроизмерительная лаборатория - технический отчет (техническая документация) | 1495000
3 | Закрытие исходно-разрешительной документации для проведения земляных работ при прокладке кабельных линий: - контрольно-геодезическая съемка (КГС) подземных коммуникаций по факту завершения прокладки кабельных линий (геодезические измерения, камеральная обработка результатов съемки, размещение исполнительной схемы на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в г. Москве) - закрытие ордера объединения административно-технических инспекций г. Москвы (ОАТИ) на производство земляных работ по разработке кабельной траншеи | 75000
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЭТАПА: |  | 5622500
IV | Документальное сопровождение окончания процесса технологического присоединения
1 | Документальное сопровождение процесса выноса (замещения) объектов электросетевого хозяйства ПАО «МОЭСК»: - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергетического объекта (вновь сооружаемого) от Ростехнадзора - передача в собственность МКС - филиала ПАО «МОЭСК» полностью законченных строительством электрические сети (КЛ 6 кВ) и трансформаторную подстанцию (РУ 6 кВ и силовые трансформаторы) - переоформление Акта об осуществлении технологического присоединения (для абонентов по 0,4 кв) | 715000
2 | Документальное сопровождение процесса технологического присоединения: - переоформление Акта об осуществлении технологического присоединения - получение Акта допуска прибора учета в эксплуатацию | 825000
- оформление заявки на вызов специалиста Ростехнадзора - сдача электроустановки инспектору Ростехнадзора - получение акта допуска в эксплуатацию электроустановки от Ростехнадзора
- корректировка Договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЭТАПА: |  | 1540000
ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: |  | 29653750
Примечание: | 1. Плата по заключенному соглашению о компенсации потерь (СКП) на ликвидируемые и выносимые из зоны строительства и благоустройства территории электрические сети осуществляется Заказчиком отдельно по выставленному счету ПАО «МОЭСК».
2. Распределительное устройство РУНН-0,4 кВ: ГРЩ 2500 можно выполнить на оборудовании Schneider Electric. Тогда стоимость оборудования ГРЩ будет составлять 3 125 000 руб. с учетом НДС. Стоимость кабельных перемычек РУНН составляет 620 000 руб. с учетом НДС.
9 885 000 р.
????????????????.